## Sheet1
버거킹 키오스크
2019-12-03
내용 | 상세내용 | 담당자 | 지연 |  | 진척률 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 기타
|  |  | 기간(일) | 지연 사유 | 문서 | 코딩 | 테스트 | 전체 | 1주 (10/6~ 10/12) | 2주 (10/13~ 10/19) | 3주 (10/20~ 10/26) | 4주 (10/27~ 11/2) | 1주 (11/3~ 11/9) | 2주 (11/10~ 11/16) | 3주 (11/17~ 11/23) | 4주 (11/24~ 11/30)
회의록 작성 |  | 여찬종 |  |  | 100% |  |  | 100%
주제 선정 |  | (전원) |  |  | 100% |  |  | 100%
요구사항 분석 |  | (전원) |  |  | 100% |  |  | 100%
UI 설계 |  | (전원) |  |  | 100% |  |  | 100%
UI 작성 |  | 구본승 |  |  | 100% |  |  | 100%
UI 다이어그램 작성 |  | 지우영 |  |  | 100% |  |  | 100%
구조 설계 |  | (전원) |  |  | 100% |  |  | 100%
테스트 코드 | 사용자 모드 | 구본승 |  |  |  |  | 100% | 100%
테스트 코드 | 관리자 모드 | 여찬종 |  |  |  |  | 100% | 100%
테스트 코드 | UI | 유경원 |  |  |  |  | 100% | 100%
테스트 코드 | 사용자 모드 | 지우영 |  |  |  |  | 100% | 100%
메소드 설계 |  | (전원) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
UI 및 UI 알고리즘 구현 | 사용자 모드 UI(초기화면) | 유경원 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드 UI(제품선택 , 구성선택,재료선택) | 유경원 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드 UI(카트선택, 결제) | 유경원 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 관리자 모드 UI | 유경원 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 구현 | 사용자 모드(데이터 처리1) | 구본승 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드(제품선택, 구성선택) | 구본승 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드(결제하기) | 구본승 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 구현 | 관리자 모드(신제품 추가 ) | 여찬종 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 관리자 모드(기존 제품 삭제 ) | 여찬종 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 관리자 모드(기존 재고 관리) | 여찬종 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 구현 | 사용자 모드(데이터 처리2) | 지우영 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드(재료선택) | 지우영 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
| 사용자 모드(카트목록) | 지우영 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
코드 합병 |  | (전원) |  |  |  | 100% | 100% | 100%
UI 디버깅 | UI | 유경원 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 디버깅 | 사용자 모드 | 구본승 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 디버깅 | 관리자 모드 | 여찬종 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
로직 디버깅 | 사용자 모드 | 지우영 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
파일 입출력 설계 |  | (전원) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
파일 입출력 구현 |  | (전원) |  |  |  | 100% | 100% | 100%
파일 입출력 디버깅 |  | (전원) |  |  |  | 100% | 100% | 100%
통계 기능 |  | 여찬종 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
시나리오 테스트 및 완성 |  | (전원) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
발표 PPT 작성 |  | 여찬종 |  |  | 100% |  |  | 100%
발표 |  | 유경원 | [5 empty] | 100%